CHAMBRE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES (CNCC)

PLAN D’ACTION ET MOYENS DE MISE EN ŒUVRE

Programme National de Formation Continue des Commissaires aux Comptes

42 heures · 7 journées · 630 inscrits · 21 groupes de 30

Référentiel : NAA – SCF – Loi 10-01 – NAGQ 1

Juin 2026

# Sommaire

# 1. Synthèse exécutive et chiffres clés

Ce plan d’action définit l’organisation, le calendrier, les ressources humaines et matérielles ainsi que le dispositif de pilotage permettant de déployer le programme national de formation continue de 42 heures auprès des 630 commissaires aux comptes inscrits, par groupes de 30 stagiaires.

| Indicateur | Donnée | Calcul / commentaire |
| --- | --- | --- |
| Inscrits | 630 | Population totale à former |
| Taille de groupe | 30 | Effectif pédagogique cible (interactivité) |
| Nombre de groupes | 21 | 630 ÷ 30 = 21 groupes |
| Durée par groupe | 7 jours / 42 h | 6 h effectives par jour |
| Jours-formation à produire | 147 | 21 groupes × 7 jours |
| Heures-stagiaire totales | 26 460 | 630 × 42 h |
| Formateurs requis (vivier) | 8 à 12 | CAC inscrits CNCC + intervenants spécialisés |
| Attestations à délivrer | 630 | 1 par stagiaire ayant satisfait à l’évaluation |

Hypothèse de capacité retenue :

- 5 salles/sessions menées en parallèle → 5 groupes par vague → 5 vagues pour écouler les 21 groupes (soit ~ 4 à 5 mois calendaires en tenant compte des intervalles).

- Scénario accéléré : 7 salles en parallèle → 3 vagues seulement (~ 2,5 à 3 mois).

- Scénario prudent : 3 salles → 7 vagues (~ 6 à 7 mois).

# 2. Objectifs et périmètre du plan d’action

- Former l’intégralité des 630 inscrits dans les délais retenus par la CNCC, sans dégradation de la qualité pédagogique.

- Garantir l’homogénéité du contenu (même programme, mêmes supports, même évaluation) sur l’ensemble des 21 groupes.

- Assurer la traçabilité administrative : émargement, évaluation, attestations imputables aux obligations de formation continue.

- Optimiser les coûts logistiques (salles, déplacements, supports) par une planification par vagues et par régions.

- Sécuriser la conformé du dispositif vis-à-vis du contrôle qualité de la CNCC.

# 3. Gouvernance et organisation de projet

## 3.1 Instances de pilotage

| Instance | Composition | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Comité de pilotage (COPIL) | Président CNCC, Directeur formation, représentant Ministère des Finances/CNC | Validation stratégique, budget, calendrier, arbitrages |
| Direction de programme | Chef de projet formation CNCC + assistant | Pilotage opérationnel quotidien, reporting au COPIL |
| Coordination pédagogique | Responsable pédagogique + formateurs référents | Harmonisation contenus, formation des formateurs, qualité |
| Coordination logistique | Responsable logistique + correspondants régionaux | Salles, matériel, supports, restauration, convocations |
| Cellule administrative | Gestionnaires inscriptions/attestations | Listes, émargement, attestations, archivage |

## 3.2 Matrice des responsabilités (RACI – extrait)

| Activité | COPIL | Dir. prog. | Coord. péda. | Coord. log. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Validation calendrier | A | R | C | C |
| Constitution des groupes | I | A | C | R |
| Formation des formateurs | I | A | R | I |
| Réservation salles & matériel | I | A | I | R |
| Production des supports | I | C | R | C |
| Évaluation & attestations | I | A | R | C |
| Reporting & bilan | A | R | C | C |

R = Réalise · A = Approuve · C = Consulté · I = Informé

# 4. Constitution des 21 groupes

Les 630 inscrits sont répartis en 21 groupes de 30. La constitution tient compte de la région d’exercice (pour limiter les déplacements) et, autant que possible, du niveau d’expérience issu de l’auto-positionnement amont.

| Pôle régional | Groupes (indicatif) | Stagiaires | Centre d’accueil |
| --- | --- | --- | --- |
| Centre (Alger) | 8 groupes | 240 | Centre agréé CNCC / université |
| Est (Constantine, Sétif, Annaba) | 5 groupes | 150 | Centre régional Est |
| Ouest (Oran, Tlemcen) | 4 groupes | 120 | Centre régional Ouest |
| Sud (Ouargla, Béchar, Ghardaïa) | 2 groupes | 60 | Centre régional Sud / distanciel |
| Mixte / distanciel synchrone | 2 groupes | 60 | Plateforme en ligne |
| TOTAL | 21 groupes | 630 | — |

La répartition régionale ci-dessus est indicative et sera ajustée selon la cartographie réelle des inscrits. Le format distanciel synchrone est réservé aux zones éloignées, le présentiel restant recommandé pour les échanges.

# 5. Calendrier et phasage

## 5.1 Phases du projet

| Phase | Contenu | Durée | Livrables |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 – Préparation | Validation COPIL, budget, choix centres, contrats formateurs | 3 – 4 semaines | Plan validé, budget engagé |
| P1 – Ingénierie | Finalisation supports, 67 outils, banque de QCM, plateforme | 3 semaines | Kit pédagogique complet |
| P2 – Formation des formateurs | Atelier d’harmonisation, calibrage des cas | 1 semaine | Formateurs habilités |
| P3 – Déploiement par vagues | 21 groupes × 7 jours selon planning des vagues | 2,5 – 6 mois* | Sessions réalisées, émargements |
| P4 – Évaluation & clôture | Correction, attestations, bilan, retour CNCC | 2 – 3 semaines | Attestations, rapport bilan |

* Selon le nombre de salles menées en parallèle (voir scénarios § 1).

## 5.2 Logique des vagues (scénario 5 salles – 5 vagues)

| Vague | Groupes traités | Cumul | Période indicative |
| --- | --- | --- | --- |
| Vague 1 | Groupes 1 à 5 | 150 | Semaines 1–3 |
| Vague 2 | Groupes 6 à 10 | 300 | Semaines 4–6 |
| Vague 3 | Groupes 11 à 15 | 450 | Semaines 7–9 |
| Vague 4 | Groupes 16 à 20 | 600 | Semaines 10–12 |
| Vague 5 | Groupe 21 (+ rattrapages) | 630 | Semaines 13–14 |

Chaque groupe suit les 7 journées soit sur une semaine pleine continue, soit en deux blocs (ex. 4 j + 3 j) pour s’adapter aux contraintes professionnelles des CAC.

# 6. Moyens humains

## 6.1 Équipe pédagogique

- Formateurs principaux : CAC inscrits à la CNCC, expérimentés en audit légal. Prévoir 8 à 12 formateurs pour couvrir les vagues en parallèle et les rotations.

- Intervenants spécialisés : experts SCF/IFRS, fiscalité (IBS, TVA, IRG), IT audit / data analytics, LBC-FT, actuariat (IDR).

- Charge par groupe : 1 formateur référent + interventions ponctuelles d’experts sur les journées J3 à J7.

- Habilitation : chaque formateur suit l’atelier de formation des formateurs (P2) avant d’animer.

## 6.2 Estimation de la charge formateur

| Élément | Volume | Total |
| --- | --- | --- |
| Heures d’animation par groupe | 42 h | — |
| Nombre de groupes | 21 | 882 h d’animation |
| Préparation / correction (forfait/groupe) | ~ 8 h | ~ 168 h |
| Charge totale équipe pdagogique | — | ~ 1 050 h |

## 6.3 Équipe support

- 1 chef de projet + 1 assistant (pilotage central).

- 1 coordinateur logistique national + correspondants par pôle régional.

- 2 gestionnaires administratifs (inscriptions, émargement, attestations).

- 1 référent technique pour le distanciel synchrone (plateforme, assistance).

# 7. Moyens matériels, pédagogiques et techniques

## 7.1 Salles et équipements (par salle)

| Élément | Spécification |
| --- | --- |
| Salle | Capacité 30 places, disposition en îlots pour travaux en sous-groupes |
| Vidéoprojecteur / écran | 1 + tableau / paperboard |
| Connexion Internet | Wi-Fi stable (cas pratiques, plateforme, IDEA/ACL) |
| Postes / ordinateurs | Stagiaires invités à venir avec PC (Excel) ; postes de secours |
| Restauration | Pauses café + déjeuner (journée 6 h) |
| Sonorisation | Micro si salle > 25 personnes |

## 7.2 Supports pédagogiques (par stagiaire)

- Manuel de référence du programme (53 pages) + livret pédagogique.

- Recueil des Normes Algériennes d’Audit (NAA) et textes (loi 10-01, SCF, décret 11-202).

- Boîte à 67 outils opérationnels indexés aux NAA (supports numériques).

- Cas pratiques anonymisés par journée (J1 à J7) et cas de synthèse.

- Quizz quotidiens (15 questions) + QCM final (50 questions).

## 7.3 Plateforme numérique

- Questionnaire d’auto-positionnement amont (en ligne, 30 min).

- Espace de dépôt des supports et outils ; quizz en ligne ; classe virtuelle pour le distanciel synchrone.

- Suivi des émargements et génération des attestations.

# 8. Rappel du contenu à déployer (7 journées)

| Jour | Thématique | Normes clés |
| --- | --- | --- |
| J1 | Cadre normatif, déontologie et acceptation du mandat | Loi 10-01, NAA 210, LBC/FT (loi 05-01) |
| J2 | Formalisation, dossier d’audit et communication | NAA 230, 260, 265, 300 |
| J3 | Approche par les risques et phase préliminaire | NAA 315, 320, 330, 240, 450 |
| J4 | Techniques d’audit fondamentales | NAA 500, 501, 505, 520, 530, 610, 620 |
| J5 | Audit des comptes d’actif selon le SCF | SCF (classes 2-5), IAS 2/16/36/38 |
| J6 | Comptes de passif, procédures analytiques, continuité | NAA 520, 570, art. 715 bis C. com. |
| J7 | Comptes consolidés et synthèse de mission | NAA 600, 700, 705, 706, NAGQ 1 |

Chaque journée = 6 h effectives (08h30–12h00 / 13h30–16h30), quizz quotidien et cas de synthèse en sous-groupes.

# 9. Évaluation et certification

- Amont : auto-positionnement en ligne (30 min) pour adapter le rythme.

- Au fil de l’eau : quizz quotidien (15 questions) + corrections collectives.

- Final : QCM 50 questions (1 h) + étude de cas de synthèse (2 h) + oral en sous-groupes.

- Sanction : attestation individuelle imputable aux obligations de formation continue, versable au dossier CNCC.

Volume de correction : 630 QCM + 210 études de cas (sous-groupes de 3) à planifier dans la cellule pédagogique.

# 10. Cadre budgétaire (postes à chiffrer)

Le budget définitif sera arrêté par le COPIL. Les postes ci-dessous structurent le chiffrage ; les coûts unitaires sont à renseigner selon les marchés et conventions de la CNCC.

| Poste de coût | Base de calcul | Coût (à chiffrer) |
| --- | --- | --- |
| Honoraires formateurs | ~ 882 h d’animation + préparation | — |
| Intervenants spécialisés | Vacations ciblées J3–J7 | — |
| Location des salles | 5 à 7 salles × durée des vagues | — |
| Supports & reprographie | 630 kits stagiaires | — |
| Restauration / pauses | 26 460 heures-stagiaire (147 jours) | — |
| Plateforme & distanciel | Licences, classe virtuelle | — |
| Déplacements / hébergement | Formateurs inter-régions | — |
| Coordination & administration | Équipe projet (durée) | — |
| Attestations & archivage | 630 attestations | — |
| Aléas (5–10 %) | Marge de sécurité | — |

# 11. Gestion des risques

| Risque | Niveau | Mesure de maîtrise |
| --- | --- | --- |
| Indisponibilité des formateurs | Élevé | Vivier élargi (8–12), binômage, planning anticipé |
| Absentéisme / désistement des CAC | Moyen | Convocations anticipées, sessions de rattrapage, listes d’attente |
| Hétérogénéité des niveaux | Moyen | Auto-positionnement, groupes par expérience |
| Variabilité pédagogique entre groupes | Moyen | Formation des formateurs, supports uniques, suivi qualité |
| Problèmes techniques (distanciel) | Moyen | Référent technique, tests préalables, solution de repli |
| Glissement du calendrier | Moyen | Pilotage par vagues, jalons COPIL, tableau de bord |
| Dépassement budgétaire | Moyen | Suivi des engagements, marge d’aléas |
| Non-conformité contrôle qualité CNCC | Élevé | Traçabilité émargement/évaluation, archivage rigoureux |

# 12. Pilotage, indicateurs et reporting

- Taux de couverture : nombre de CAC formés / 630 (objectif 100 %).

- Taux de présence et d’assiduité par groupe (émargement).

- Taux de réussite à l’évaluation finale et répartition des notes.

- Taux de satisfaction (évaluation à chaud par journée / fin de cycle).

- Respect du calendrier des vagues (avancement vs planning).

- Suivi budgétaire (engagé / réalisé).

Reporting : tableau de bord hebdomadaire à la direction de programme, point mensuel au COPIL, rapport de bilan final remis à la CNCC.

# 13. Check-list opérationnelle par session

### Avant la session

- Liste des 30 stagiaires arrêtée ; convocations envoyées ; auto-positionnement complété.

- Salle réservée et équipée ; supports imprimés et numériques prêts ; formateur confirmé.

- Feuilles d’émargement et planning des intervenants préparés.

### Pendant la session

- Émargement matin/après-midi chaque jour ; quizz quotidiens administrés.

- Cas de synthèse en sous-groupes ; suivi de la satisfaction.

### Après la session

- Correction QCM + étude de cas ; saisie des notes.

- Édition et remise des attestations ; archivage du dossier de session (contrôle qualité CNCC).

- Remontée des indicateurs au tableau de bord.

Document de pilotage interne — CNCC — Programme national de formation continue (42 h). À ajuster après validation du COPIL.